## Journal de bord Jeremy Jungo
Projet C#: Jeu du pendu
Jeremy Jungo
| date | durée | Activité | Remarques | Problèmes | Soluctions
| 2018-12-04 | 15:20 - 16:55 | Mise en commun, validation du sprint 1, journal de bord, correction documentation |  | N'aillent pas fait de journal de bord pour le Sprint 1 | M. Ithurbide veut que notre journal de bord commence le 04.12.2018
| 2018-12-07 | 08:00 - 09:35 | gestion sur le projet (issues pour sprint 2), un peu de documentation
| 2018-12-11 | 09:50 - 12:15 | Installation d'un package manquant | J'ai demandé à Mme Andolfatto pour régler mon problème | J'ai copié le package d'un autre projet mais j'ai perdu le package au cours du projet, j'ai reéssayé de faire ainsi mais cela ne marchait pas | Dans la solution du projet clique sur Pendu : géré Nuget et ajouter le Sqlite.Data
| 2019-01-06 | ---- | Interface graphique du jeu | Travail fourni durant les vacances
| 2019-01-08 | 09:50 - 12:15 | Mise en commun du projet avec correction de merge, Création dynamique des boutons de categorie de mot lors du jeu, passage au jeu | Jsuite au commit de mon ordinateur perso j'ai remarqué qu'il y a des fichiers supplémentaire qui sont visible dans le commit qui avant n'apparaissaient pas (Pendu\.vs\Pendu\v15) | J'ai eu un problème de creation de boutton dynamique avec une liste et passer un paramètre d'un formulaire à un autre | Mme Andolfatto m'a donné un coup de main pour la liste et M. Ithurbide m'a montré le constructeur principale et le simple sans paramètre
| 2019-01-11 | 08:00 - 09:35
| 2019-01-15 | 09:50 - 12:15 | Correction de bug dans la création des boutons de catégorie sur le formulaire de choix de catégorie
| 2019-01-15 | 15:20 - 16:55 | chercher les mots dans la base de données grâce a l'id de la catégorie choisie au formulaire précédent
| 2019-01-18 | 08:00 - 09:35 | Extraire les mots de la tuple list | J'ai une très grande difficulté à obtenir le résultat voulu.
Journal de bord